## BARSGL_19
BARSGL 19: Привязка к сделке в ручных проводках |  |  |  | Аналитика+Разработка+Тестирование
Сводная оценка стоимости
№ | Работа | Трудозатраты, md
1 | Аналитика | 5
2 | Разработка | 10
3 | Тестирование | 3
| ИТОГО (разработка) | 18
4 | Администрирование (10%) | 2
| ИТОГО (разработка+администрирование) | 20
Описание требований и предлагаемого подхода
№ | Требования |  | Подход
1 | При ручном вводе операций через интерфейс BARSGL необходимо автоматически заполнять поле № сделки по данным из счета, если счет относится к сделочным счетам источников сделки FCC12 (кредитным, депозитным и счетам 47431/40902) и IMEX. Сделать поле № субсделки обязательным для кредитных счетов источника FCC12
2
3
Задачи и оценка
№ | Задачи | Трудозатраты, md | Работа | Комментарий
1. | Аналитика | 5 | Аналитика
1.1 | Предпроектное обследование (сбор и анализ требований, их обсуждение и согласование с заказчиком) | 1
1.2 | Подготовка FSD, согласование | 3
1.3 | Доработка руководства пользователя | 1
2. | Разработка | 10 | Разработка
2.1 | Создание таблицы б/сч 2 порядка, по которым определяется необходимость в проверке правильности заполнения в операции параметров сделки | 1
2.2 | Включение проверки на обязательность заполнения № сделки и № субсделки в процедуру загрузки операций из файла для определенных источников сделки | 2
2.2 | Создание формы для ведения списка б/счетов 2 порядка по сделочным операциям с учетом прав доступа на изменение и включение ее во вкладку Справочники | 3
2.3 | Включение в клиентскую часть проверки на принадлежность счета к списку сделочных б/счетов и заполнение параметров сделки при их пустом значении при создании операции | 3
2.4 | Включение в серверную часть проверки на принадлежность счета к списку сделочных б/счетов и в случае несоответствия параметров сделки между данными счета и операции вывод сообщения с возможность отказа от продолжения выполнения операции | 3
3 | Тестирование | 3 | Аналитика
Ограничения и допущения оценки
№ | Задачи
1 | к детальному описанию FSD можно приступить после получения списка б/счетов и списка источников сделки, по которым необходим контроль за правильностью ввода параметров сделки - время на сбор информации может увеличится
2 | необходимость заполнения параметров сделки из атрибутов счета при их пустом значении при пакетной загрузки может привести к увеличению времени реализации и усложнению проекта (пока рассматривается вариант с проверкой только обязательности заполнения данных парметров для определенных источников сделки)
3
4

## Правила_подходы
№ п/п | Правило
1 | Планирование задач аналитики должно включать затраты на доработку документа по замечаниям в ходе Согласования. Работа "Согласование" включает время на коммуникации в ходе согласования (переписку, встречи)
2 | Планирование задач разработки должно включать затраты на исправление ошибок, выявленных в ходе внутреннего Тестирования
3 | Есть работы, объем по которым зависит от объемов ряда подзадач, однако по ним может определяться минимальный объем ( к примеру "Сборка поставки")
4 | При оценке задач аналитики учитывать необходимость детализации работ/подзадач по разработке
5 | Необходимо оценивать потребность и возможности в оптимизации процедур (учитывать нефункциональные требования по времени работы процедур) возможно, выносить в ограничения, увеличивать риски
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19