## v3.9_1
№ | № New | Задача | Описание | Приоритет |  | Заказ |  | Сделано | Комментарий | Трудоемкость (старая)
[5 empty] | № задачи | Ссылка | Заказ |  |  | Аналитик | Программист
1 | 1.2 | Загрузка проводок из файла |  | 1 | 1.2(1) | 1.2 | 55.4 и 5 этапы | 2016-03-04 | формат файла согласован
2 | 15 | Добавление в проводку поля "Профит центр" | - добавление в Excel файл загрузки, - добавление в таблицу GL_ETLPST и PD.EXT5 - добавление в форму ввода и редактирования операции - загрузка из AE - передача в BARS Rep/DWH | 1 | 1.2(2) | 1.2 | 55.4 и 5 этапы | 2016-03-04 | после добавления в GL_ETLPST и PD.EXT5 необходимо согласование загрузки из AE и передачи другим подсистемам
|  |  |  | 1 | 1.5(1) | 1.5 | 55.4 и 5 этапы | 2016-03-15
|  |  |  | 2 | 1.8(1) | 1.8 | 55.4 и 5 этапы | 2016-04-29
|  |  |  | 1 | 15(1) | 15 | новый заказ | 2016-04-29 |  | 2 | 4
|  |  |  | 1 | 50(1) | 50 | новый заказ | 2016-06-30
|  |  |  | 1 | 51(1) | 51 | новый заказ | 2016-06-30
3 | 16 | Добавление в проводку поля "Исправительная проводка" | - добавление в Excel файл загрузки, - добавление в таблицу PD.EXT5 - добавление в форму ввода и редактирования операции - обновление автоматом проводок "сторно" для операций из AE - передача в BARS Rep/DWH | 1 | 1.2(2) | 1.2 | 55.4 и 5 этапы | 2016-03-04 | - необходимо согласование с банком требования редактирования поля: редактирование повлечет перегенерацию МО - необходимо согласование передачи другим подсистемам
|  |  |  | 1 | 1.5(2) | 1.5 | 55.4 и 5 этапы | 2016-03-15
|  |  |  | 2 | 16(1) | 16 | новый заказ | 2016-05-31 |  | 2 | 3
4 | 1.5 | Добавление в интеграционный слой поля "event_ID" | - добавление в таблицу PD.EXT5 (значение взять из из GL_OPER.EVT_ID) - передача в BARS Rep/STAMT/DWH | 1 | 1.5(3) | 1.5 | 55.4 и 5 этапы | 2016-03-15 | согласовать витрину с STAMT/DWH
5 | 1.6_1 | Проверка номера сделки и субсделки | -проверку выполнять при вводе и редактировании счетов и операций | 1 | 1.6(1) | 1.6 | 55.4 и 5 этапы | 2016-03-15 | - согласовать с банком требование - уточнить какие операции можно редактировать - уточнить необходимость жесткой привязки номера сделки в проводке с номером сделки по одному из счетов в проводке
6 | 17+22+23 | Поддержка ролей доступа к данным системы | - разработка роли в соответствии с требованием банка в разрезе источников сделки и возможно филиалов - разработка роли 2-й и 3-й руки для подтверждения проводок - разработка интерфейса для ведения учетной записи пользователя с возможностью добавления и изменения ролей, сброса и смены пароля, удаления учетной записи | 2 | 1.8(2) | 1.8 | 55.4 и 5 этапы | 2016-04-29 | - согласовать с банком концепцию - уточнить "Счета не из Барса (запрос-ответ в мастер систему FC12, Midas, FCC6.3)" - уточнить "интеграция с AD или BO"
|  |  |  | 1 | 2(1) | 2 | 55.4 и 5 этапы | 2016-04-29
|  |  |  | 2 | 17 | 17 | новый заказ | 2016-04-29 |  | 3 | 15
|  |  |  | 2 | 22 | 22 | новый заказ | 2016-05-31 |  | 2 | 5
|  |  |  | 2 | 23 | 23 | новый заказ | 2016-05-31 |  | 2 | 5
7 | 2 | Авторизация проводки с помощью 2-й и 3-й руки | разработка механизма подтверждения - 2-й рукой текущих операций и - 3-й рукой операций с датой валютирования назад | 1 | 2(2) | 2 | 55.4 и 5 этапы | 2016-04-29 | - согласовать концепцию - возможно потребуется создание буферной таблицы, хранящей проводки, ожидающие окончательную авторизацию
8 | 1.8 | Контроль соответствия между источником сделки и Accounting Type при открытии счета |  | 2 | 1.8(3) | 1.8 | 55.4 и 5 этапы | 2016-04-29 | от Банка требуется соответствие Accounting Type и источников сделок
9 | 15+16 | Редактирование отдельных полей в проводках | DEAL/SUBDEAL профит центр, признак исправительной проводки | 1 | 1.5(4) | 1.5 | 55.4 и 5 этапы | 2016-03-15 | - уточнить у банка список полей - редактирование признака исправительной проводки остается под вопросом (п.3)
|  |  |  | 1 | 1.6(2) | 1.6 | 55.4 и 5 этапы | 2016-03-15
|  |  |  | 1 | 15(2) | 15 | новый заказ | 2016-04-29
|  |  |  | 2 | 16(2) | 16 | новый заказ | 2016-05-31
9 | 1.6_2 | Редактирование отдельных полей в счетах | DEAL/SUBDEAL дата открытия, дата закрытия | 1 | 1.6(3) | 1.6 | 55.4 и 5 этапы | 2016-03-15
10 | 1.9+32 | Создание шаблонов и ввод операций по шаблону | - разработка механизма создания шаблонов и использования их для ввода операций | 1 | 1.9 | 1.9 | 55. 3 Этап | 2016-04-29 | список полей шаблона согласован
|  |  | - разработка шаблонов по постановке и снятию с внебаланса обеспечения в виде залога и поручительства | 1 | 32 | 32 | новый заказ | 2016-04-29
11 | 3 | Визуализация реконциляционного отчёта на BO | - разработка формы | 1 | 3 | 3 | новый заказ | 2016-06-30 | уточнить детали ? | 3 | 10
12 | 4 | Ведение справочников настройки Accounting Type |  | 3 | 4 | 4 | новый заказ | 2016-06-30 | - требует согласование с банком - нужны списки ACOD, PLCODE и другие списки, участвующие в формировании Accounting Type | 5 | 10
13 | 34 | Проводки по счетам, мастер система которых не BARS GL | - блокировка суммы проводки через сервис АБС при ручном вводе | 1 | 34 | 34 | новый заказ | 2016-04-29 |  | 5 | 10
14 | 39 | Реализация интерфейса просмотра ошибок загрузки/выгрузки в BARS GL | - разработка формы для вывода ошибочных сообщений из таблицы аудита | 0 | 39 | 39 | новый заказ | 2016-03-15 |  | 1 | 2
15 | 42 | Открытие на одном символе ОФР разных 20-зн счетов ЦБ с разными Accounting Type |  | 0 | 42 | 42 | новый заказ | 2016-03-31 |  | 5 | 8
16 | 43 | Интеграция с сервисом SRVAcc и получение информации о новых номерах счетов из Midas/FCC6.3 в on-line | - регистрация новых номеров счетов в ACCRLN и BSAACC в режиме ON LINE | 0 | 43 | 43 | новый заказ | 2016-03-31 |  | 5 | 10
17 | 44 | Разработка документа "Операционный регламент по работе с BARS GL" |  | 1 | 44 | 44 | новый заказ | 2016-07-15
18 | 45 | Ведение настроечной таблицы по Accounting Type (GL_ACTPARM) с учетом отсутствия в BRD данных по ACOD и SQ | - создание дополнительных таблиц для хранения Accounting Type по BRD с acod = XXXX и Sq = XXX и связи с новыми значениями, созданными по счетчику ACOD с 0001 по 0999 - добавление функции ручного запуска задачи обновления Accounting Type | 3 | 45 | 45 | новый заказ | 2016-06-30 |  | 5 | 5
19 | 35+47 | Ведение параметрической таблицы определения контролируемых счетов | - создание настройки для контролируемых счетов - обеспечение репликации в GL_ACC, добавив поле для признака принадлежности к контролируемым счетам - выгрузка настроечной таблицы в DWH при ее изменении с добаввлением задания, позволяющего определить необходимость выгрузки | 0 | 47 | 47 | новый заказ | под вопросом |  | 2 | 5
|  |  | - запрет ручного открытия контролируемых счетов в BARS GL | 2 | 35 | 35 | новый заказ | 2016-05-31 |  | 1 | 3
| 48 | Репликация проводок из BarsGL в BarsRep в 06-00 первого рабочего дня после нерабочего |  | 0 | 48 | 48 | новый заказ | под вопросом | Отвязка от текущего дня противоречит задаче репликации проводок в 6.00 - можно сделать либо отвязку либо репликацию.
20 | 49 | Доработка системы оповещения |  | 1 | 49 | 49 | новый заказ | 2016-06-30
21 | 50+51 | Выгрузка веерных проводок в DWH с сохранением сумм в оригинальной валюте для проводок доходов-расходов | - загрузка из AE проводок с признаком веера, включив сумму в оригинальной валюте и бук.код оригинальной валюты - выгрузка в DWH проводок с признаком веера, включив сумму в оригинальной валюте и код валюты со счета клиента | 1 | 50(2) | 50 | новый заказ | 2016-06-30 | - уточнить возможность заполнения полей оригинальной валюты и суммы в данной валюте для всех проводок: с признаком веера, без веера, независимо от вида проводок (доходов-расходов) | 1 | 2
[5 empty] | 46 | 46 | новый заказ | отмена |  | 5 | 5
|  |  |  | 1 | 51(2) | 51 | новый заказ | 2016-06-30 |  | 1 | 2
22 | 52 | Изменение принципа поиска родительской проводки для СТОРНО (не для K+TP) | - добавление в справочник источников сделки настройки по отключению или включению в поик родительской проводки для СТОРНО значение даты проводки | 0 | 52 | 52 | новый заказ | 2016-04-15 |  | 5 | 8
23 | 53 | Интеграция BARS GL с сервисами, которые предоставляют клиентам в каналы информацию по счетам |  | 0 | 53 | 53 | новый заказ
24 | 54 | Повторная выгрузка данных из BARS GL в DWH <-Все апдейты проводок, счетов, остатков выгружать в DWH, как бы они не делалаись SQL или интерфейсом; <-истории остатоков счетов, после выполнения проводок BBD |  | 0 | 54 | 54 | новый заказ
25 | 55 | выгрузка переоценки из BARS GL в DWH |  | 0 | 55 | 55 | новый заказ
26 | 56 | Необходио разработать форму по отмене проводки (установка признака инвизибл) |  | 0 | 56 | 56 | новый заказ
27 | 57 | Изменение алгоритма формирования поля PNAR для ручных проводок | Нужно добавить новое поле в PDEXT2 - 300 знаков "содеражание операциина анг.яз" заполнять, которое нужно из поля PNAR (Нератив - 30 зн.) из АЕ или из формы ввода проводки, куда это поле также нужно добавить. При этом поле PNAR нужно убрать с экрана ввода проводки и при ручных операциях заполнять автоматически значениями из полей DEAL_ID + SUBDEAL_ID | 2 | 57 | 57 | новый заказ

## v3.9
№ | Задача | Коммент | Приоритет | Заказ | Сделано | Комментарий
1.2 | Косметика по открытию счетов и выполнению проводок (к задаче 1): | *Необходимо реализовать загрузку проводок из файла, включая профит центр и признак "исправительной проводки" | 1 | 55. 4 и 5 Этапы. | 2016-03-04 | *создать xls-файл шаблон для ввода операций, включая "профит центр" и признак исправительной проводки, для загрузки в BARS GL через интерфейс
1.3 | Косметика по открытию счетов и выполнению проводок (к задаче 1): | *Добавить профайл + ФИО пользователя открывшего счет в карточке работы со счетом. | 1 | 55. 4 и 5 Этапы. | 2016-02-29 | *добавить поле ФИО в GL_User *заполнить поле USER_NAME в таблице GL_AUDIT значением login, под которым открывался счет *роль Администратор переименовать на Администратор системы *убрать из таблицы GL_USER имена User и Admin
1.5 | Косметика по открытию счетов и выполнению проводок (к задаче 1): | *Добавить поле "event_ID" (событие из продуктовой системы в АЕ) в интеграционный слой AE->BARS GL и протаскивать его через BARS GL в BARS Rep/STAMT/DWH в качестве атрибута проводки. *Добавить поле "профит центр" на экран ввода проводки/редактирования, после добавления его атрибутом проводки. *Добавить поле/признак "исправительная проводка" на экран ввода/редактирования проводки, после добавления его атрибутом проводки | 1 | 55. 4 и 5 Этапы. | 2016-03-15 | *добавить в витрину для выгрузки в DWH *проверить наличия поля в выгрузке в BARS GL Rep/STAMT
1.6 | Косметика по открытию счетов и выполнению проводок (к задаче 1): | -deal/subdeal (с учетом проверок в п.5), дата открытия, дата закрытия в счете '-deal/subdeal (с учетом проверок в п.5), профит центр в проводке | 1 | 55. 4 и 5 Этапы. | 2016-03-15 | *по полям deal/subdeal проверяем наличие записи в таблице, при отсутствии - предупреждение *уточнить список полей, допустимых к редактированию при открытии счета и вводе операции
1.8 | Изменение правил выдачи ролей в соответствии с требованиями Банка (смотри п.17,22,23) | *добавить роли "закрыватель баланса", "открываетль счетов для MZO", "открываетль счетов для K+TP", "выполнятель проводок для MZO", "выполнятель проводок для K+TP". *Доп.контроль между данными в полях. Если для Account Type выбран "источник сделки" не соответствующий ему - предупреждение. | 2 | 55. 4 и 5 Этапы. | 2016-04-29 | *объединить с задачей "Поддержка ролей доступа к данным системы" в соответствии с требованиями Банка *от Банка требуется соответствие Accounting Type (счетов 2-го порядка) и Источников сделок для реализации прав доступа к работе с определенным списком счетов
1.9 | Создание шаблона операций (к задаче 32) | *Возможность сохранения шаблона проводки и ввода проводок по шаблону. | 1 | 55. 3 Этап | 2016-04-29
2 | Доработки по ручным проводкам (реализация совместно с вводом новых ролей) | * 2я рука * 3я рука * Счета не из Барса (запрос-ответ в мастер систему FC12, Midas, FCC6.3) | 1 | 55. 4 и 5 Этапы. | 2016-04-29 | Вторая рука для текущих операций. Третья рука для операций с датой валютирования назад. Повесить возможность подтверждения второй и третьей руки на отдельные роли.
3 | Визуализация реконциляционного отчёта на BO | Разработка формы | 1 | Новый заказ | 2016-06-30
4 | Реализация плана счетов: * Реализация таблицы с набором текущих планов счетов * Визуализация таблицы с возможностью корректировки | GL_ACTPARM, GL_ACTNAME | 3 | Новый заказ | 2016-06-30
15 | Добавить поле "профит центр" на проводке для выгрузки в BARS Rep/DWH. Для операций из АЕ заполнение из АЕ на строне продуктовых систем. На ручных проводках - заполнение руками. Редактирование любых проводок - руками. | Редактирование профит-центрах на ручных проводках реализовано. | 1 | Новый заказ | 2016-04-29 | Поле "Профит центр" добавлено. Заполняется при ручном вводе. Нет возможности отредактировать. Выгрузка не реализована. Надо делать.
16 | Добавить поле/признак "исправительная проводка" на проводке и выгружать его в BARS Rep/DWH. Для операций из АЕ заполнения для всех "сторно" автоматом. На ручных проводках - заполнение руками. Редактирование любых проводок - руками. | При этом в процедуру генерации номеров 20-зн.счетов для доходов и расходов, наравне с "Типом собственности", определяющим "Категорию дохода/расхода" должен быть добавлен "Accounting Type". Также не должно быть ограничением, что соответствующий счет Midas не открыт. Если при технической реализацией будет принято решение открывать счет Мидас, которого там нет, то его не нужно копировать в Мидас. | 2 | Новый заказ | 2016-05-31 | Поле "Исправительная проводка" добавлено. Редактирование повлечет за собой перегенерацию МО. Надо делать.
17 | Доработка по пользователям 1. изменения роли доступа 2. сброса пароля. 3. удаления пользователя 4. интеграция с AD или BO |  | 2 | Новый заказ | 2016-04-29 | Очевидно срок относится к п.4. Некоторые другие пункты сделаны, прошу отметить какие.
22 | Внести ограничение по полю "источник сделки" в процедуре открытия счетов для новых ролей пользователей, например: -Открыватель счетов для MZO -Открыватель счетов для К+ТР | Письмо от А.Шмонина от Чт 28.01.2016 18:57:00 | 2 | новый заказ | 2016-05-31
23 | Внести ограничение по полю "источник сделки" в процедуре выполнения проводок для новых ролей пользователей, например: -Выполнятель проводок для MZO -Выполнятель проводок для К+ТР | По заппосу ТБО (А.Егоров от 09.02.2016) | 2 | новый заказ | 2016-05-31
32 | Нужно разработать следующие шаблоны проводок: *Шаблон по постановке обеспечения на внебаланс (для залога) *Шаблон по постановке обеспечения на внебаланс (для поручителя) *Шаблон для снятия обеспечения (для залога) *Шаблон для снятия обеспечения (для поручителя) В указанных шаблонах предусмотреть: 1.Выбор филиала вручную (филиал не должен выбираться по умолчанию, сейчас по умолчанию стоит MOS) 2.Источник сделки должен быть по умолчанию MZO 3. При выборе Филиала в конкретном шаблоне необходимо, чтобы подтягивался счет подходящий по смыслу 99999/99998. 4. Обоснование должно быть заполнено текстом (приложен ниже) с возможность коррекции (внесения/изменения информации) на англ и на русском языках. Основание RUS Narrative (Rus) "Постановка обеспечения на внебаланс. Договор залога № «Номер договора залога» от «Дата заключения ДЗ» по кредитному соглашению № «Номер кредитного соглашения» от «Дата заключения кредитного соглашения»" Основание ENG Narrative (Eng) "Recognition of the collateral on the off-balance account under agreement №«Номер договора залога» as of «Дата заключения ДЗ» under loan agreement «Номер кредитного соглашения» as of «Дата заключения кредитного соглашения»" |  | 1 | новый заказ | 2016-04-29
34 | Проводки по счетам, мастер система которых не BARS GL (запрос через сервис в АБС с блокировокой суммы на контролируемом счете) | 25.02.2016 от И.Андреевой получена спецификация по сервису | 1 | новый заказ | 2016-04-29
35 | Запрет ручного открытия клиентских (контролируемых) счетов в BARS GL, мастер система которых - АБС |  | 2 | новый заказ | 2016-05-31 | В таблице ACC.GL.??? у вас будет признак клиентский счет "Y/N" - на него и можно полагаться
39 | Для бизнес-пользователей, которые будут разбирать ошибки загрузки/выгрузки в BARS GL, необходимо из всех соообщений аудита выбирать и выводить на экран (возможно отдельная форма - на усмотрение разработчика) - только сообщения об ошибках. |  | 0 | новый заказ | 2016-03-15
42 | Необхимо реализовать функцию открытия разных номеров 20-зн.счетов доходов на разных Accounting Type, но на одном сим.ф.102 (категория дохода/расхода). |  | 0 | новый заказ | 2016-03-31
43 | Интеграция с сервисом SRVAcc и получение информации об новых номерах счетов из Midas/FCC6.3 в on-line |  | 0 | новый заказ | 2016-03-31
44 | Разработка документа "Операционный регламент по работе с BARS GL" |  | 1 | новый заказ | 2016-07-15 | Слишком поздно. Пусть хотя бы промежуточная версия будет готова, в которой часть функционала, которая еще не реализована, не будет не описана
45 | Для случаев, когда ACOD не указа в явном виде в BRD (например, acod = XXXX и Sq = XXX)" необходлимо при настройке таблицы ACC.GL реализовать счетчик в диапазоне ACOD от 0001 до 0999, выбирая следующий свободный номер для каждой следующей записи |  | 3 | новый заказ | 2016-06-30 | Не устраивает дата
46 | Добавление поля в таблицу GL_ACC и выгрузка этой таблицы в DWH": 1) нужно добавить в таблицу GL_ACC поле "GL Account?" со значениями "Y/N". 2) заполнить все строки значением "Y" кроме депозитов ТБО, по депозитам ТБО нужно установить "N". 3) реализовать выгрузку таблицы GL_ACC в интеграционный слой DWH в случае, если в ней были изменения с поднятием флага готовности в DWH, что таблица изменена. | дублирует 50 |  | новый заказ | 31.05.2016 отмена
47 | Таблица Accountuing Code: 1) нужно добавить в таблицу поле "Клиент?" со значениями "Y/N". 2) заполнить все строки значением "N" кроме депозитов ТБО, по депозитам ТБО нужно установить "N". 3) реализовать выгрузку таблицы в интеграционный слой DWH в случае, если в ней были изменения с поднятием флага готовности в DWH, что таблица изменена. | Уточнение требований | 0 | новый заказ | под вопросом | Требуется для сервиса
48 | Необходимо обеспечить репликацию проводок из BarsGL в BarsRep в 06-00 первого рабочего дня после не рабочего | Отвязка от текущего дня противоречит задаче репликации проводок в 6.00 - можно сделать либо отвязку либо репликацию. | 0 | новый заказ | под вопросом | Если при реализации отвязки проводок от загрузки Мидас автоматически реализeтся репликация проводлок за субботу/воскресение утром понедельника, а не в ночь, то задача может быть снята. Прошу подтвердить.
49 | Доработать систему оповещений (alarm BARS GL) по требованиям Михаила Иванова (см.письмо от Ивана Севастьянова) |  | 1 | новый заказ | 2016-06-30 | Слишком поздно.
50 | Для всех проводок нужно загрузить из AE в BARS GL поля: "Evt_Id (код события)", "профит центр"; Для веерных проводок необходимо реализовать загрузку из AE в BARS GL DWH полей разновалютной проводки, входящей в веер, в случае доходов и расходов, в частности: "признака веерной проводки", "суммы" и "буквенного кода оригинальной валюты". | Evt_Id (код события) загружается. Профит центр из продуктовых систем не приходит. | 1 | новый заказ | 2016-06-30 | Слишком поздно.
51 | Необходмо добавить в выгрузку из BARS GL в DWH поля : - Evt_Id (код события). - профит центр, - признак веера, - сумма в оригинальной валюте по доходам и расходам от валютных операций при веере - код оригинальной валюты (со счета клиента) по доходам и расходам от валютных операций при веере |  | 1 | новый заказ | 2016-06-30 | Слишком поздно.
52 | Нужно менять принцип формирования СТОРНО для других систем (не K+TP). |  | 0 | новый заказ | 2016-04-15 | Слишком поздно.
53 | Интеграция BARS GL с сервисами, которые предоставляют клиентам в каналы информацию по счетам |  | 0 | новый заказ
54 | Повторная выгрузка данных из BARS GL в DWH <-Все апдейты проводок, счетов, остатков выгружать в DWH, как бы они не делалаись SQL или интерфейсом; <-истории остатоков счетов, после выполнения проводок BBD |  | 0 | новый заказ
55 | выгрузка переоценки из BARS GL в DWH |  | 0 | новый заказ |  | март
56 | Необходио разработать форму по отмене проводки (установка признака инвизибл) |  | 0 | новый заказ |  | март
57 | Нужно добавить новое поле в PDEXT2 - 300 знаков "содеражание операциина анг.яз" заполнять, которое нужно из поля PNAR (Нератив - 30 зн.) из АЕ или из формы ввода проводки, куда это поле также нужно добавить. При этом поле PNAR нужно убрать с экрана ввода проводки и при ручных операциях заполнять автоматически значениями из полей DEAL_ID + SUBDEAL_ID |  | 2 | новый заказ
Для Шмонина: - Согласовать список атрибутов для исправления в разбивке по группам: - атрибуты правим Янисом SQL ём - можно править через интерфейс , в т.ч. ставить признак invisible